- АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

- ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА

- постановление

от 08.11.2016                                                                                          № 156

ст-ца Привольная

- Об утверждении муниципальной программы Привольненского

сельского поселения  Каневского района

«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 30 октября 2014 года № 152 «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации Привольненского сельского поселения Каневского района» , постановлением администрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольненского  сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную  программу Привольненского сельского поселения Каневского района«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы»(приложение)

2. Начальнику финансово-экономического отдела администрации Привольненского сельского поселения С.Н. Радзиховской обеспечить своевременное финансирование мероприятий программы и их выполнение в пределах ассигнований, выделяемых на эти цели.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Привольненского сельского поселения                               Ю.Г.Скороход

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Привольненского сельского

поселения Каневского района

от08.11.2016 года № 156

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для развития массового спорта, формирования у населения интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда и информационное обеспечение физической культуры и спорта - укрепление и эффективное использование материально-технической базы физической культуры и спорта |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - численность населения, систематически, участвующих в спортивных мероприятиях . - увеличение участия и выездов на соревнования для развития массовых видов спорта |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 -2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 573,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 191,1 тыс. рублей, 2018 – 191,1 тыс. рублей. 2019 – 191,1 тыс. рублей. В муниципальную программу могут вноситься изменения с учетом возможностей доходной части бюджета поселения на очередной финансовый год. |

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы развития муниципальной программы

Основополагающей  задачей  государственной политики  является  создание  основы  для сохранения и улучшения  физического и духовного здоровья граждан  в значительной степени  способствует  достижению  указанной цели. В то же время  существенным фактором, определяющим  состояние  здоровья  населения, является  поддержание  оптимальной  физической активности в течение  всей жизни  каждого гражданина. Опыт многих развитых  стран показывает, что такая задача  может быть решена  при реализации  комплексной программы.

Одной из составляющих в улучшении современной демографической ситуации является создание условий для развития физической культуры и спорта и ведения здорового образа жизни населением района.

В современном мире существенно возрастает роль физической культуры и спорта как фактора совершенствования человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового общества.

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм максимально сбалансированы и сближены личные и общественные интересы, она способствует долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорового морально-психологического климата в различных социально-демографических группах, содействует снижению травматизма и заболеваемости.

Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков, предупреждения беспризорности и безнадзорности как причин, катализирующих развитие негативных социальных процессов.

Главная цель спортивно-массовой и оздоровительной политики - всестороннее развитие подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений.

Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система действий, направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных стресс устойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у населения.

Под спортивно-массовой работой понимается привлечение населения к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

из-за отдаленности поселения от районного, краевого центров необходимо, и отсутствия транспортного средства, необходима доставка спортсменов до места выступлений команды ,есть необходимость привлечения сторонних организаций оказывающих авто услуги. Реализация Программы позволит создать условия для решения указанных проблем.

2.Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в поселении эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и в организации достойного выступления спортсменов поселения на районных, краевых соревнованиях.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

1. Укрепление и эффективное использование материально-технической базы физической культуры и спорта.

2. Повышение профессионального уровня специалистов по физической культуре и спорту.

3. Создание условий для развития массового спорта, формирования у населения интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда и информационное обеспечение физической культуры и спорта.

4. Пропаганда и агитация физического воспитания среди населения.

Первоочередные меры по реализации задач:

- создание организационно-управленческих, нормативно-правовых основ, материально-технических, социально-педагогических, учебно-методических условий для вовлечения различных категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса;

-  привлечение населения и школьников к активным занятиям физической и спортом на всех этапах жизнедеятельности;

Перечень целевых показателей программы приведен в приложении № 1 к программе«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района»

- 3.Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ  и основных мероприятий муниципальной программы

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании»  включает мероприятие, направленное на обеспечение выполнения функций в области физической культуры и спорта, оплата услуг спорт-инсруктора

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района»

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматриется осуществлять за счет средств муниципального  бюджета .

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 573,3 тыс. рублей,

| № п/п | Мероприятия | Стоимость (тыс.руб.) 2017 год | Стоимость (тыс.руб.) 2018 год | Стоимость (тыс.руб.) 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и спорта | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
|  | ИТОГО: | 191,1 | 191,1 | 191,1 |

Обоснование ресурсного обеспечения представлено в приложении №3 к программе«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района»

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

- 5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

- 6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее  управление муниципальной программы осуществляет координатор – финансово-экономический отдел администрации

Координатор программы:

-обеспечивает разработку программы;

-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий программы;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы;

-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на официальном сайте в сети «Интернет»;

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого законодательства на территории Привольненского сельского поселения Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения.

Контроль за исполнением данной программы осуществляет администрация Привольненского сельского поселения Каневского  района.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом администрации Привольненского сельского поселения Каневского района

Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского поселения  заполненные отчетные формы о  реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы  и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики района (мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной программы).

- В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения

- Зам главы администрации Привольненского

сельского поселения 							Ю.Г.Тыщенко

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- к программе

- «Развитие физической

- культуры и спорта в

- Привольненском сельском

- поселении Каневского района»

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Развитие физическойкультуры и спорта в Привольненском сельском

поселении Каневского района на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | - программа «Развитие физическойкультуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы» » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | численность населения, систематически, участвующих в спортивных мероприятиях | ед |  | 158 | 165 |  | 182 |
|  | число выездов на соревнования (районные, краевые) | ед |  | 12 | 13 |  | 14 |

- Зам главы администрации Привольненского

сельского поселения Каневского района                                                                                       Ю.Г.Тыщенко

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

программе

- «Развитие физической

- культуры и спорта в

- Привольненском сельском

поселении Каневского района

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- «Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском

поселении Каневского района на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и спорта | всего | 573,3 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |  |
|  |  | местный бюджет | 573,3 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата услуг спорт инструктора | всего | 573,3 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |  |
|  |  | местный бюджет | 573,3 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 573,3 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 573,3 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

программе

«Развитие физической культуры

и спорта в Привольненском

сельском поселении»

Обоснование   ресурсного обеспечения  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении на 2017-2019 годы»

»

2017 год

1 чел x 5200,00 руб x 7 месяцев=36400,00 +отчисления 30,2%  11000,00=47,4 тыс руб

1 чел x 9200,00 x 12 месяцев=110400,00 руб+ отчисления 30,2% 33300,00= 143,7 тысруб

2018 год

1 чел x 5200,00 руб x 7 месяцев=36400,00 +отчисления 30,2%  11000,00=47,4 тыс руб

1 чел x 9200,00 x 12 месяцев=110400,00 руб+ отчисления 30,2% 33300,00= 143,7 тысруб

2019 год

1 чел x 5200,00 руб x 7 месяцев=36400,00 +отчисления 30,2%  11000,00=47,4 тыс руб

1 чел x 9200,00 x 12 месяцев=110400,00 руб+ отчисления 30,2% 33300,00= 143,7 тысруб

Всего по программе «Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении» 573,3 тыс руб

Начальник финансово-экономического отдела                      С.Н.Радзиховская

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения Каневского района

от 08.11.2016  № 156

- Об утверждении муниципальной программы Привольненского

сельского поселения  Каневского района

«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском поселении Каневского района»

Проект подготовлен и внесен:

- Заместитель главы

Привольненского сельского поселения				Ю.Г.Тыщенко

Проект согласован:

- Начальник

финансово-экономического отдела администрации

Привольненского сельского поселения			    С.Н. Радзиховская

- Специалист 1 категории администрации

Привольненского сельского поселения				 Е.А.Степанчкенко